CHIFFRAGE DE LA PRESTATION

Projet Helpdesk Atlas — Portail de tickets & PRA/DR (RPO ≤ 20 min / RTO ≤ 40 min)

# 1. Méthodologie de chiffrage

Ce chiffrage reprend, poste par poste, la charge réellement planifiée dans le macro-planning du projet (45 tâches réparties sur 9 phases, 23 semaines / 115 jours ouvrés — voir le planning Gantt fourni en annexe au format vectoriel SVG, Helpdesk-Atlas-Planning-Gantt.svg). Chaque tâche du planning a été valorisée en jours-hommes puis multipliée par le taux journalier moyen (TJM) de l'intervenant responsable ; les tâches partagées entre deux intervenants comptent le second contributeur à 50 % de la durée, ce qui reflète un appui ponctuel plutôt qu'une double mobilisation à temps plein.

Le chiffrage distingue volontairement le coût de revient (charge réelle × TJM), les frais de structure, la provision pour aléas, la marge commerciale, et les coûts d'infrastructure refacturés au réel — une décomposition standard dans une offre de prestation en ESN/SSII, qui permet de justifier chaque ligne du prix final plutôt que d'annoncer un forfait non documenté.

# 2. Équipe projet & grille tarifaire (TJM)

Le positionnement tarifaire reflète le profil réel de l'équipe : trois intervenants en première expérience professionnelle significative (niveau Master 1, 0 à 2 ans d'expérience), et non des consultants confirmés. Les TJM retenus sont donc volontairement positionnés en bas de fourchette "junior" du marché 2026, avec source vérifiable pour chaque ligne — un professionnel confirmé (5 ans et plus) facturerait 1,5 à 2 fois ces montants.

| Intervenant | Rôle | TJM retenu (HT) | Source / justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Harry | Ingénieur Infrastructure & PRA (0-2 ans d'expérience) | 350 €/j | Ingénieur Réseau/Système junior 2026 : fourchette 300-400 €/j, médian 350 €/j (baromètre travail-industrie.com, cybersécurité & réseaux, profils 0-2 ans) |
| Quentin | Architecte Réseaux & Sécurité (0-2 ans, spécialisation sécurité) | 400 €/j | Haut de la fourchette "ingénieur junior" (350-450 €/j, openwork.fr), majoré car spécialisation sécurité/PKI recherchée — reste sous le seuil "confirmé" (420-450 €/j) |
| Thibault | Chef de projet officiel — pilotage transverse, également mobilisé sur l'infrastructure | 330 €/j | Chef de projet débutant : moyenne marché 307 €/j (baromètre Malt, cité par RH Solutions, fourchette débutant 120-610 €/j) ; légère majoration pour la double casquette pilotage + exécution technique |

Sources : « TJM Ingénieur Réseau / Système Junior (0-2 ans) 2026 » (travail-industrie.com) ; « Ingénieurs en portage salarial : comment fixer son TJM » (openwork.fr) ; baromètre Malt 2025/2026 sur le TJM chef de projet débutant, cité par RH Solutions. À titre de comparaison, le TJM médian tous niveaux confondus est de 595 €/j pour un chef de projet et 535 €/j pour un développeur (tjmetre.fr, benchmark 2026, 19 501 observations) — nos TJM juniors se situent nettement en dessous, cohérence directe avec le niveau d'expérience réel de l'équipe.

# 3. Charge et coût par intervenant

| Intervenant | Jours-hommes mobilisés | TJM | Coût de revient RH |
| --- | --- | --- | --- |
| Harry | 86,0 j | 350 € | 30 100,00 € |
| Quentin | 52,5 j | 400 € | 21 000,00 € |
| Thibault | 56,0 j | 330 € | 18 480,00 € |
| Total | 194,5 j | — | 69 580,00 € |

194,5 jours-hommes mobilisés sur 115 jours ouvrés de planning (23 semaines) : le taux d'occupation moyen de l'équipe (≈ 56 %) reflète le fonctionnement réel d'un projet mené en parallèle d'autres activités, avec des phases de creux (attente de validation client, délais d'approvisionnement) et des pics de charge (phase de tests d'incidents).

# 4. Charge et coût par phase (alignés sur le planning en annexe)

| Phase | Coût de revient RH |
| --- | --- |
| 1 — Cadrage & analyse des besoins | 5 125,00 € |
| 2 — Conception de l'architecture | 8 460,00 € |
| 3 — Mise en place de l'infrastructure cloud | 9 075,00 € |
| 4 — Déploiement des services applicatifs | 10 835,00 € |
| 5 — Sécurité & accès | 5 380,00 € |
| 6 — Supervision & sauvegardes | 6 080,00 € |
| 7 — Tests & recette PRA/DR | 10 390,00 € |
| 8 — Documentation & transfert de compétences | 8 155,00 € |
| 9 — Clôture & présentation finale | 6 080,00 € |
| Total (= total main-d'œuvre du §3) | 69 580,00 € |

Le détail tâche par tâche (dates, durées, dépendances, intervenants) est disponible dans le planning Gantt fourni en annexe (fichier vectoriel SVG) — cette vue par phase permet de facturer par jalon si le contrat le prévoit (cf. §8).

# 5. Coûts d'infrastructure & hébergement

Les coûts d'hébergement sont refacturés au réel (prix fournisseur), sans marge commerciale additionnelle, pour la durée du projet (6 mois, arrondi à la durée du planning + marge de bascule production).

| Poste | Fournisseur | Prix unitaire HT | Durée | Coût total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2× serveur dédié SYS-1 (Xeon-E 2136, 32 Go, 2× NVMe) | OVHcloud | 29,99 €/mois/serveur | 6 mois | 359,88 € |
| Additional IP (IPv4 supplémentaire, WAN public) | OVHcloud | 1,99 €/mois | 6 mois | 11,94 € |
| vRack (réseau privé inter-serveurs) | OVHcloud | inclus | 6 mois | 0,00 € |
| Licences logicielles (Proxmox VE/PBS, OPNsense, GLPI, MariaDB, Zabbix, BIND9, Postfix, Nginx) | Open source | 0,00 € | — | 0,00 € |
| Total infrastructure & hébergement HT |  |  |  | 371,82 € |

Tarif de l'Additional IP OVHcloud (1,99 € HT/mois, soit 2,39 € TTC) : nouveau tarif entré en vigueur en avril 2026 (augmentation communiquée par OVHcloud, ancien tarif ≈ 1,50 € HT/mois). Le montant retenu ici est donc le tarif catalogue en vigueur ; à recaler sur la facture réelle si le compte a été ouvert avant cette date.

# 6. Construction du prix de la prestation

| Poste | Taux | Montant |
| --- | --- | --- |
| Coût de revient RH (§3) | — | 69 580,00 € |
| Frais de structure (locaux, outils, assurance RC pro, administratif) | 8 % | 5 566,40 € |
| Provision pour aléas (retards, itérations de recette, imprévus techniques) | 6 % | 4 174,80 € |
| Sous-total | — | 79 321,20 € |
| Marge commerciale | 12 % | 9 518,54 € |
| Total prestation HT | — | 88 839,74 € |

Frais de structure et provision pour aléas calculés sur le coût de revient RH ; la marge commerciale est calculée sur le sous-total (RH + structure + aléas), pratique usuelle pour un chiffrage de prestation de service. Ces taux (8 % / 6 % / 12 %) sont des hypothèses de gestion interne à la structure fictive, non issues d'un baromètre externe — à la différence des TJM du §2, qui eux sont sourcés.

# 7. Récapitulatif budgétaire global

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Prestation (RH + structure + aléas + marge) | 88 839,74 € |
| Infrastructure & hébergement (6 mois, au réel) | 371,82 € |
| Total HT | 89 211,56 € |
| TVA (20 %) | 17 842,31 € |
| Total TTC | 107 053,88 € |

Soit, ramené à la durée du projet (23 semaines) : environ 3 870 € HT/semaine ou 774 € HT/jour ouvré, cohérent avec un projet d'infrastructure PRA/DR mobilisant 3 profils juniors en parallèle sur des phases à forte intensité (déploiement, tests d'incidents).

# 8. Comparatif POC étudiant vs déploiement en conditions d'entreprise

|  | POC étudiant (réalisé) | Déploiement entreprise (ce chiffrage) |
| --- | --- | --- |
| Durée | ≈ 3 semaines | 23 semaines (≈ 5,5 mois) |
| Équipe | 3 étudiants, temps partagé avec les cours | 3 profils juniors (0-2 ans), TJM de marché sourcés |
| Hébergement | 1 mois, 71,98 € TTC | 6 mois, 371,82 € HT (hors marge) |
| Main-d'œuvre valorisée | ≈ 7 600 € (valorisation fictive) | 69 580,00 € (coût de revient réel, TJM sourcés) |
| Total | ≈ 72 € TTC (hébergement seul, POC non facturé) | 107 053,88 € TTC (prestation + hébergement) |

Ce comparatif illustre l'écart entre un exercice pédagogique (charge non valorisée, délais compressés) et un projet réellement livré par une jeune structure à un client (charge complète valorisée à un TJM junior de marché, délais réalistes intégrant validations client, itérations et gestion des risques).

# 9. Échéancier de facturation proposé

Facturation en 4 échéances, alignées sur les jalons majeurs du planning en annexe :

- 30 % à la commande (validation du cadrage — jalon phase 1) : 26 651,92 € HT

- 30 % à la mise en service du socle applicatif (jalon phase 4) : 26 651,92 € HT

- 25 % à la validation du PRA/DR — RPO/RTO prouvés (jalon phase 7) : 22 209,94 € HT

- 15 % à la livraison finale et recette client (jalon phase 9) : 13 325,96 € HT

Échéancier usuel pour ce type de prestation, à ajuster contractuellement (acompte à la commande souvent plus élevé sur des projets impliquant des coûts d'infrastructure engagés dès le démarrage).

# 10. Annexe

Le planning détaillé correspondant à ce chiffrage (45 tâches, 9 phases, dépendances, jalons et affectation par intervenant) est fourni séparément au format vectoriel SVG (Helpdesk-Atlas-Planning-Gantt.svg) — image autoportante à insérer directement dans le dossier ou les diapositives de soutenance.